## Sheet1
Task ID	Task	Assigned To	Planned Start	Planned End	Predecessor
1	Meet Customer
1.1	Define Requirements	all	01/28/22	02/11/22
2	Prepare Work Breakdown Structure	all	02/11/22	02/18/22	1

3	Design GUI		02/18/22	02/25/22	1.1
3.1	Screen 1	Mallory	02/18/22	02/25/22	1.1
3.2	Screen 2	Danny	02/18/22	02/25/22	1.1
3.3	Screen 3	Eugene	02/18/22	02/25/22	1.1

4	Define Classes	Danny/Michael	02/18/22	02/25/22	1.1
5	Design Database	Mallory/Eugene	02/18/22	02/25/22	1.1
5.1	Implement Database	Mallory	02/25/22	03/04/22	5
6	Design Application	all	02/25/22	03/04/22	4
7	Implement backend	all	03/04/22	04/01/22	6
8	Implement frontend	all	03/25/22	04/15/22	6
9	Deploy	all	04/20/22	04/20/22	7,8