## Sheet1
Task ID | Task | Assigned To | Planned Start | Planned End | Predecessor
1 | Meet Customer
1.1 | Define Requirements | all | 2022-01-28 | 2022-02-11
2 | Prepare Work Breakdown Structure | all | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 1
3 | Design GUI |  | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
3.1 | Screen 1 | Mallory | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
3.2 | Screen 2 | Danny | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
3.3 | Screen 3 | Eugene | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
4 | Define Classes | Danny/Michael | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
5 | Design Database | Mallory/Eugene | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 1.1
5.1 | Implement Database | Mallory | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 5
6 | Design Application | all | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 4
7 | Implement backend | all | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 6
8 | Implement frontend | all | 2022-03-25 | 2022-04-15 | 6
9 | Deploy | all | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 7,8